## 3W2H
|  | CURSO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PROJETO CÁLCULO MÉDIA DE NOTAS | [7 empty] | Última Atualização: | 2023-03-16
[10 empty] | Aprovado em: | 2023-02-26
Contato:
[10 empty] | Versão Documento: | 1.1
[10 empty] | Data da Versão: | 2023-02-26
PLANO DE AÇÃO (3W2H)
| What | How | Who | When |  |  | How Much |  |  | Observações
Nº | O que | Como | Quem | Início | Fim | Pror. | Orçado | Realizado | Status
1 | Estruturação do Projeto | - Definindo os papéis entre integrantes da equipe; - Definindo e separando as tarefas para o desenvolvimento do software; | Equipe | 2023-02-14 | 2023-02-28 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
2 | Levantamento de requisitos | - Realizando levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais; - Analizando prioridade dos requisitos encontrados; | Cleumar | 2023-02-28 | 2023-03-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
3 | Criar as regras de négocios | - Definindo e criando regras que atendam as necessidades do negócio; - Documentando as regras para que possam ser compreendidas facilmente; | Cleumar | 2023-02-28 | 2023-03-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
4 | Desenvolver MVP | - Utilizando a linguagem python; - Criando o software com o mínimo de funcionalidades necessárias para atender as necessidades do cliente; | Gustavo | 2023-02-28 | 2023-03-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
5 | Apresentar MVP | - Apresentando o MVP para a turma; - Anotando as pendências para posteriormente realizar as alterações necessárias; | Gustavo | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA | faltou funcionalidades de edição de notas dos alunos, criar tela de login e arredondamento das notas
| Criar tela cadastro de usuários | - Criar no projeto a funcionalidade de cadastro de usuários | Gustavo | 2023-04-12 | 2023-05-15 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
6 | Criar tela de login | - Codificando no python - Criando as validações necessárias; | Gustavo | 2023-03-14 | 2023-04-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
7 | Criar CRUD | - Codificando em python; - Criando metodo de Create; - Criando metodo Read; - Criando método Update; - Criando método Delete; | Gustavo | 2023-03-15 | 2023-04-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
8 | Criar tela principal | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-03-15 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
9 | Criar tela adicionar aluno | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-03-15 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
10 | Criar tela de login | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-03-15 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
11 | Criar tela de inserção de notas avaliação | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-04-05 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
12 | Criar tela detalhes do aluno | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-04-05 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
13 | Criar tela de inserção de notas avaliação 360º | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-04-05 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
14 | Criar tela de cadastro usuário | - Utlizando bootstrap; - Gerenciando os templates com Jinja; | Pedro | 2023-04-05 | 2023-05-12 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
15 | Criar método de arredondamento das notas | - Refatorando o código; | Gustavo | 2023-03-12 | 2023-04-11 |  | 0 | 0 | CONCLUÍDA
16 | Realizar os testes unitários | - Utilizando a biblioteca Pytest; - Realizando os testes unitários; | Raphael | 2023-03-15 | 2023-05-31 |  | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
18 | Criar manual do usuário do software | - Documentando as funcionalidades do software; - Criando o passo a passo das funcionalidades; | Cleumar | 2023-04-11 | 2023-05-10 |  | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Concluida parcialmente, precisará atualizar após o Front estiver ok
19 | Esteira gitlab | Criar a esteira para realizar os testes automáticos | Raphael | 2023-04-12 | 2023-05-31 |  | 0 | 0 | A INICIAR
20
21
22
23
24
25
25
15