## 3W2H
|  | CURSO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PROJETO CÁLCULO MÉDIA DE NOTAS | [7 empty] | Última Atualização: | 2023-02-26
Aprovado em:
Contato:
[10 empty] | Versão Documento: | 1.1
[10 empty] | Data da Versão: | 2023-02-26
PLANO DE AÇÃO (3W2H)
| What | How | Who | When |  |  | How Much |  |  | Observações
Nº | O que | Como | Quem | Início | Fim | Pror. | Orçado | Realizado | Status
1 | Validar requisitos | Validar requisitos com o cliente | TODOS | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 0 | 0 | CONCLUIDO
2 | Documentação/ Estruturação do Projeto | Levantando os requisitos funcionais Levantando os requisitos não funcionais Definir papéis entre integrantes da equipe Definir e separar as tarefas de desenvolvimento | Cleumar, Rafael | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 0 | 0 | CONCLUIDO
| Criar ambiente de deploy para o mvp | sera utilizado uma VPS | Gustavo, José | 2023-02-14 | 2023-03-12 |  |  |  | A INICIAR
| Desenvolvimento de tela para efetuar o calculo das notas | desenvolvida em Python. | todos | 2023-02-14 | 2023-03-12 |  |  |  | A INICIAR
3 | Criar MVP do sistema solicitado | Desenvolvendo uma prévia do sistema para apresentar na próxima etapa | Gustavo, José | 2023-02-21 | 2023-03-13 |  | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
4 | Deixar serviço online(MVP) | Colocar sistema online para validação do MVP | José | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  | 0 | 0 | A INICIAR
5 | Apresentar MVP do sistema/validar funcionalidade | Atravez de um MVP online, mostrando as funcionalidades. | Gustavo, José | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 0 | 0 | A INICIAR
6 | Fazer correções do MVP caso necessário | Com base na apresentação, fazer as correções requeridas pelo cliente. | TODOS | 2023-03-15 | 2023-04-11 |  | 0 | 0 | A INICIAR
7 | Desenvolvimento do sistema final | Iniciar o desenvolvimento do sistema final baseado nas validações feitas com o a documentação e o MVP | TODOS | 2023-03-12 | 2023-05-10 |  | 0 | 0 | A INICIAR
8 | Testes do sistema final | Iniciar os testes automatizados com ferramentas do Python | Gustavo, José | 2023-05-13 | 2023-06-19 |  | 0 | 0 | A INICIAR
9 | Deixar serviço online(SISTEMA FINAL) | Colocar sistema online para validação(SISTEMA FINAL) | José | 2023-05-25 | 2023-06-19 |  | 0 | 0 | A INICIAR
10 | Entregar o sistema online | aplicando as correções e deixar o serviço online para uso do cliente | TODOS | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  | 0 | 0 | A INICIAR